## Start
Demontageplan deur-kozijnsets
Technisch handelingskader stap 2 ¦ Werkboek in 2 lagen: basisplan + typologiebladen
Doel van dit werkboek |  |  |  | Leeswijzer
Dit werkboek vertaalt het onderzoek naar een praktisch demontageplan. Werk altijd in 2 lagen: eerst het basisplan, daarna het juiste typologieblad. De focus ligt op schadearm demonteren, behoud van setvorming en duidelijke registratie voor hergebruik. |  |  |  | Stap | Wat doe je?
|  |  |  | 1 | Start met blad 'Basisplan'.
|  |  |  | 2 | Kies daarna het juiste typologieblad.
|  |  |  | 3 | Volg per opening de stappen van boven naar beneden.
|  |  |  | 4 | Gebruik fotovakken alleen als ze echt helpen.
Bladindeling |  |  | Waarom dit werkboek iets toevoegt
Blad | Functie | Voor wie | • In de markt zijn vooral algemene raamwerken en montagehandleidingen beschikbaar. • Een compact, typologiegericht demontageplan voor bestaande deur-kozijnsets ontbreekt nog. • Dit werkboek maakt juist die vertaalslag naar de uitvoering.
Basisplan | Algemene werkwijze voor alle openingen. | Projectteam en uitvoering
Typologie 1 | Staal in dichte systeemwand. | Uitvoering en werkvoorbereiding
Typologie 2 | Staal met direct gekoppeld zijlicht. | Uitvoering en werkvoorbereiding
Typologie 3 | Aluminium in glazen systeemwand. | Uitvoering en werkvoorbereiding
Bronnen | Gebruikte bronnen en herkomst. | Alle doelgroepen
Kernprincipes |  |  | Fotovak
Principe | Betekenis in het werk |  | hier foto plaatsen voorbeeld: complete set, projectcontext of referentiedetail
Setvorming | Deur, kozijn, beslag en waar nodig glas of zijlicht blijven één set.
Schadearm | Niet trekken, wrikken of onnodig openbreken als dat schade geeft.
Eerst vastleggen | Maatvoering, type, zichtbare schade en setcode vóór de eerste handeling registreren.

## Basisplan
Laag 1 ¦ Basisplan | [8 empty] | Setbehoud-frame / kar
Vaste werkwijze voor alle typologieën. Gebruik dit blad altijd vóór het typologieblad. | [8 empty] | Direct na iedere stap: plaatsen, labelen en borgen zodat deur, kozijn, glas en onderdelen één set blijven.
Kern van dit blad | [5 empty] | Referentie / overzichtsfoto |  |  | Kern kar / frame
Doel |  | Eén vaste basisroute voor voorbereiding, registratie, setbehoud en overdracht. | [6 empty] | Capaciteit | 5 sets per frame |  | Vakken | DEUR, KOZIJN, GLAS, ONDERDELEN, SETKAART
Gebruik |  | Eerst dit blad, daarna pas het juiste typologieblad. | [6 empty] | Transport | Onderrijdbaar met elektrische pompwagen |  | Maten | ca. 2100 x 1200 x 2100–2200 mm
Focus |  | Schadearm demonteren, set compleet houden en bruikbare informatie vastleggen. | [6 empty] | Hijsen | 4 hijsogen boven |  | Let op | constructief berekenen en keuren
Voor wie |  | Werkvoorbereiding, uitvoering en controle op locatie. | [6 empty] | Bescherming | rubber/vilt/foam + spanpunt |  | Belading | staand of licht schuin, direct geborgd
Uitkomst |  | Per opening een complete, gelabelde en herbruikbaar beoordeelde set. | [6 empty] | Status | Compleet / controle / schade |  | Doel | deur, kozijn en onderdelen blijven één set
[9 empty] | SET 1 BLAUW | SET 2 GROEN | SET 3 GEEL | SET 4 ORANJE | SET 5 ROOD | STATUS compleet / controle / schade
Typologiegericht demontageplan | [8 empty] | Toevoeging: gebruik setbehoud-frame / kar per demontagestap
Stap | Fase | Handeling | Foto handeling | Waarom? | Let op voor setbehoud / schade | Gereedschap | Foto gereedschap | Bezetting | Karstap | Direct in frame | Vak | Label / code | Bescherming | Controle / stopmoment
1 | Typologie bepalen | Vergelijk de opening met de drie referentietypologieën en kies het juiste plan. | n.v.t | Voorkomt dat het verkeerde plan wordt gebruikt. | Stop als de opbouw duidelijk afwijkt van de referentie. | referentieblad + rolmaat |  | 1 | 1 | Setvak vrijmaken | Kies een leeg setvak en kleur vóór start. | SETKAART | kleur + openingcode | Stop als geen vrij vak beschikbaar is.
2 | Veiligheid | Controleer werkruimte, bereikbaarheid, glasrisico en benodigde PBM. | n.v.t | Veilig werken is voorwaarde voor schadearm demonteren. | Regel extra hulp bij zwaar glas of krappe werkruimte. | helm, handschoenen, veiligheidsbril, afzetlint |  | 1 | 2 | Frame veilig positioneren | Zet de kar stabiel dicht bij de opening; route vrijhouden. | FRAME | n.v.t. | Niet rijden met losse of uitstekende delen.
3 | Registratie | Leg maatvoering, draairichting, type kozijn en zichtbare conditie vast. | n.v.t | Zonder basisdata is hergebruik slecht te borgen. | Maak minimaal één overzichtsfoto per set. | rolmaat + smartphone/camera |  | 1 | 3 | Setkaart invullen | Noteer maat, draairichting, conditie en maak foto/QR. | SETKAART | zelfde code op alle delen | Pas verder na registratie.
4 | Labelen set | Geef deur, kozijn, beslag en waar nodig glas of zijlicht één setcode. | n.v.t | Houdt de set tijdens uitname en opslag bij elkaar. | Geen losse onderdelen zonder code. | labels + watervaste stift + tape + Tablet/smartphone |  | 1 | 4 | Labels aanbrengen | Deur, kozijn, glas en onderdelen krijgen dezelfde setkleur. | ALLE VAKKEN | SET 1–5 | Geen onlabelde onderdelen.
5 | Bestaande schade | Markeer bestaande schade vóór de eerste demontagestap. |  | Maakt verschil zichtbaar tussen oude schade en demontageschade. | Let extra op randen, hoeken, coating en glas. | camera + marker |  | 1 | 5 | Schadestatus koppelen | Zet status compleet / controle / schade op de setkaart. | SETKAART | kleur blijft gelijk | Schadefoto vóór demontage toevoegen.
6 | Typologieblad volgen | Voer daarna pas de typologiespecifieke stappen uit. | n.v.t | De kritieke volgorde verschilt per typologie. | Niet afwijken zonder nieuwe beoordeling. | print of tablet met typologieblad |  | 1 | 6 | Direct in juiste vak | Plaats grote delen na losnemen direct in DEUR, KOZIJN of GLAS. | DEUR/KOZIJN/GLAS | zelfde setnummer | Niet tijdelijk op vloer parkeren.
7 | Controle en opslag | Controleer compleetheid, label opnieuw en bescherm de set voor transport/opslag. | n.v.t | Voorkomt verlies van onderdelen en nieuwe schade. | Deur, kozijn, beslag en losse delen samen houden. | labels + beschermkarton + krat/rek |  | 1 | 7 | Frame borgen | Sluit onderdelenbak, zet spanpunten vast en maak set transportklaar. | FRAME | setcode zichtbaar | Klaar voor pompwagen/lift/hijsen.
Controle- en stopmomenten | [8 empty] | Controle kar vóór transport / opslag
Moment |  | Actie / check |  |  |  | Wat doe je als het niet klopt? |  |  | Check | Actie |  | Stop / afkeur |  | Paraaf
Voor start |  | Komt de opening echt overeen met een referentietypologie? |  |  |  | Zo niet: stop en beoordeel opnieuw; pas geen standaardplan toe. |  |  | Setcode zichtbaar | Deur, kozijn/glas en onderdelenbak hebben dezelfde kleur + code. |  | Zo niet: eerst aanvullen; frame niet verplaatsen.
Na registratie |  | Zijn maatvoering, setcode en zichtbare schade vastgelegd? |  |  |  | Zo niet: eerst aanvullen, daarna pas demonteren. |  |  | Grote delen geborgd | Deur, kozijn en glas staan in het juiste vak met bescherming en spanpunt. |  | Zo niet: opnieuw plaatsen en vastzetten.
Na uitname |  | Is de set compleet en zonder nieuwe schade? |  |  |  | Zo niet: noteer afwijking direct en beoordeel hergebruik opnieuw. |  |  | Transportroute vrij | Pompwagenruimte, liftmaat of hijsroute gecontroleerd. |  | Bij hijsen: 4 hijsogen alleen gebruiken na berekening/keuring.

## Typologie 1
Laag 2 ¦ Typologie 1 | [8 empty] | Setbehoud-frame / kar
Stalen binnendeurkozijn in dichte systeemwand | [8 empty] | Direct na iedere stap: plaatsen, labelen en borgen zodat deur, kozijn, glas en onderdelen één set blijven.
Kern van dit blad | [5 empty] | Referentie / overzichtsfoto |  |  | Kern kar / frame
Set |  | Deur, stalen kozijn en beslag. | [6 empty] | Capaciteit | 5 sets per frame |  | Vakken | DEUR, KOZIJN, GLAS, ONDERDELEN, SETKAART
Aansluiting |  | Droge metal-studopbouw met profiel en beplating. | [6 empty] | Transport | Onderrijdbaar met elektrische pompwagen |  | Maten | ca. 2100 x 1200 x 2100–2200 mm
Grootste risico |  | Vervorming of beschadiging van profiel tijdens vrijmaken. | [6 empty] | Hijsen | 4 hijsogen boven |  | Let op | constructief berekenen en keuren
Bezetting |  | 2 personen. | [6 empty] | Bescherming | rubber/vilt/foam + spanpunt |  | Belading | staand of licht schuin, direct geborgd
Kernadvies |  | Eerst beplating lokaal openen, daarna bevestigingen vrijmaken. | [6 empty] | Status | Compleet / controle / schade |  | Doel | deur, kozijn en onderdelen blijven één set
[9 empty] | SET 1 BLAUW | SET 2 GROEN | SET 3 GEEL | SET 4 ORANJE | SET 5 ROOD | STATUS compleet / controle / schade
Typologiegericht demontageplan | [8 empty] | Toevoeging: gebruik setbehoud-frame / kar per demontagestap
Stap | Fase | Handeling | Foto handeling | Waarom? | Let op voor setbehoud / schade | Gereedschap | Foto gereedschap | Bezetting | Karstap | Direct in frame | Vak | Label / code | Bescherming | Controle / stopmoment
1 | Registratie | Leg maatvoering, draairichting, type kozijn en zichtbare conditie vast. |  | Nodig om set en hergebruik te borgen. | Controleer of het echt een dichte systeemwand is. | rolmaat + smartphone/camera |  | 1 | 1 | Setvak toewijzen | Kies vrij setvak en vul setkaart met maat, draairichting en foto. | SETKAART | SET 1–5 + kleur | Controleer dat opening bij typologie 1 hoort.
2 | Deurblad uitnemen | Neem het deurblad uit en borg hang- en sluitwerk per setcode. |  | Maakt het kozijn beter bereikbaar. | Voorkom schade aan stijlen en randen. | scharnierlichter + kruiskopschroevendraaier + hamer |  | 2 | 2 | Deur direct plaatsen | Plaats deurblad in DEUR-vak; hang- en sluitwerk in onderdelenbak. | DEUR + ONDERDELEN | zelfde setcode | Randen beschermen met karton/foam.
3 | Beplating lokaal openen | Open de beplating zo klein mogelijk rond het kozijn. |  | Bevestigingen zitten achter de afwerking. | Niet onnodig slopen; houd de opening beheerst. | multitool met fijn zaagblad of stanleymes |  | 1 | 3 | Vrijmaken zonder setverlies | Losgenomen afwerking niet in frame; kozijn blijft gekoppeld aan setcode. | SETKAART | schade noteren | Alleen opening vrijmaken, niet overstapelen.
4 | Bevestigingen vrijmaken | Maak koppeling met profiel en ankers zichtbaar en los. |  | Pas dan kan het kozijn zonder trekken loskomen. | Niet forceren als iets nog vast zit. | accuschroefmachine + PH/TX-bit |  | 2 | 4 | Bevestigers bewaren | Schroeven/ankers direct in onderdelenbak of gelabeld zakje. | ONDERDELEN | zelfde setcode | Geen losse schroeven in deur- of kozijnvak.
5 | Profielen losnemen | Neem stijlen of profielkoppelingen gecontroleerd los. |  | Heft de resterende verbindingen op. | Houd het kozijn stabiel tijdens het losmaken. | accuschroefmachine + passende bit of sleutel |  | 2 | 5 | Profielen bundelen | Stijlen/profielkoppelingen samen met bovendorpel in KOZIJN-vak. | KOZIJN | zelfde setcode | Stabiel houden met spanpunt.
6 | Kozijn uitnemen | Neem het kozijn rechtstandig uit de wand. |  | Behoudt maatvastheid van de staalset. | Niet scheef trekken of draaien. | werkhandschoenen + 2-persoons tillen |  | 2 | 6 | Kozijn in kozijnvak | Kozijn rechtstandig plaatsen tussen de rode deurenbeschermers | KOZIJN | kleur zichtbaar | Stop bij torderen of nieuwe vervorming.
7 | Controle + label | Controleer compleetheid, maatvastheid en nieuwe schade. |  | Bepaalt of de set bruikbaar blijft. | Label deur, kozijn en beslag direct samen. | camera + labels + beschermkarton |  | 1 | 7 | Set afronden | Controleer deur, kozijn, beslag en schade; status op setkaart invullen. | SETKAART + FRAME | compleet/controle/schade | Frame pas verplaatsen na complete check.
Controle- en stopmomenten | [8 empty] | Controle kar vóór transport / opslag
Moment |  | Actie / check |  |  |  | Wat doe je als het niet klopt? |  |  | Check | Actie |  | Stop / afkeur |  | Paraaf
Voor openen beplating |  | Is de wand echt metal-stud en niet massief of nat verankerd? |  |  |  | Zo niet: stop en beoordeel de opening opnieuw. |  |  | Setcode zichtbaar | Deur, kozijn/glas en onderdelenbak hebben dezelfde kleur + code. |  | Zo niet: eerst aanvullen; frame niet verplaatsen.
Voor uitname kozijn |  | Zijn alle bevestigingen echt vrij en zichtbaar? |  |  |  | Zo niet: eerst resterende koppelingen zoeken en losmaken. |  |  | Grote delen geborgd | Deur, kozijn en glas staan in het juiste vak met bescherming en spanpunt. |  | Zo niet: opnieuw plaatsen en vastzetten.
Na uitname |  | Is het kozijn recht en vrij van nieuwe vervorming? |  |  |  | Zo niet: noteer schade direct en herbeoordeel de set. |  |  | Transportroute vrij | Pompwagenruimte, liftmaat of hijsroute gecontroleerd. |  | Bij hijsen: 4 hijsogen alleen gebruiken na berekening/keuring.

## Typologie 2
Laag 2 ¦ Typologie 2 | [8 empty] | Setbehoud-frame / kar
Stalen binnendeurkozijn met direct gekoppeld zijlicht | [8 empty] | Direct na iedere stap: plaatsen, labelen en borgen zodat deur, kozijn, glas en onderdelen één set blijven.
Kern van dit blad | [5 empty] | Referentie / overzichtsfoto |  |  | Kern kar / frame
Set |  | Deur, stalen kozijn, glaslatten, zijlichtglas/paneel, mogelijke tussenkalfdelen en beslag. | [6 empty] | Capaciteit | 5 sets per frame |  | Vakken | DEUR, KOZIJN, GLAS, ONDERDELEN, SETKAART
Aansluiting |  | Direct gekoppeld zijlicht met mechanische vloerkoppeling van de tussenstijl. | [6 empty] | Transport | Onderrijdbaar met elektrische pompwagen |  | Maten | ca. 2100 x 1200 x 2100–2200 mm
Grootste risico |  | Schade aan glas, glaslatten, slanke profielen en verlies van losse setdelen. | [6 empty] | Hijsen | 4 hijsogen boven |  | Let op | constructief berekenen en keuren
Bezetting |  | 2 personen; bij brede of zware set extra hulp overwegen. | [6 empty] | Bescherming | rubber/vilt/foam + spanpunt |  | Belading | staand of licht schuin, direct geborgd
Kernadvies |  | Eerst invulling van het zijlicht eruit, pas daarna profiel- en vloerkoppelingen losmaken. | [6 empty] | Status | Compleet / controle / schade |  | Doel | deur, kozijn en onderdelen blijven één set
[9 empty] | SET 1 BLAUW | SET 2 GROEN | SET 3 GEEL | SET 4 ORANJE | SET 5 ROOD | STATUS compleet / controle / schade
Typologiegericht demontageplan | [8 empty] | Toevoeging: gebruik setbehoud-frame / kar per demontagestap
Stap | Fase | Handeling | Foto handeling | Waarom? | Let op voor setbehoud / schade | Gereedschap | Foto gereedschap | Bezetting | Karstap | Direct in frame | Vak | Label / code | Bescherming | Controle / stopmoment
1 | Registratie | Registreer deurbreedte, totale kozijnbreedte, positie van zijlicht, invulling en conditie. |  | Toepasbaarheid hangt sterk af van de totale systeemmaat. | Noteer ook of een tussenkalf aanwezig is. | rolmaat + smartphone/camera |  | 1 | 1 | Breed setvak plannen | Kies setvak; noteer totale breedte, zijlichtpositie en tussenkalf. | SETKAART | SET 1–5 + kleur | Bij te brede set extra ondersteuning regelen.
2 | Deurblad uitnemen | Neem het deurblad uit en borg hang- en sluitwerk per setcode. |  | Maakt de rest van de set beter bereikbaar. | Voorkom schade aan kozijn en zijlichtdeel. | scharnierlichter + kruiskopschroevendraaier |  | 2 | 2 | Deur direct plaatsen | Deurblad in DEUR-vak; beslag apart in onderdelenbak. | DEUR + ONDERDELEN | zelfde setcode | Deur niet tegen glas of profiel leggen.
3 | Glaslatten losnemen | Neem de glaslatten per zijlichtdeel gecontroleerd los. |  | De invulling kan pas veilig uit de set na verwijderen van de glaslatten. | Niet forceren; glaslatten zijn setonderdeel. | kunststof glaslatspatel / glaslathefboom |  | 2 | 3 | Glaslatten bewaren | Glaslatten per zijlichtdeel in onderdelenbak of gelabelde bundel. | ONDERDELEN | zelfde setcode | Glaslatten zijn setonderdeel, niet wegleggen.
4 | Zijlicht invulling uitnemen | Neem zijlichtglas of paneel afzonderlijk uit met de glaszuiger |  | Voorkomt schade aan glas en profiel. | Ondersteun glas of paneel direct na loskomen. | glaszuiger(s) + werkhandschoenen |  | 2 | 4 | Zijlichtglas beschermen | Glas/paneel in GLAS-vak met foam en breekbaar-label. | GLAS | kleur + breekbaar | Alleen verplaatsen als glas stabiel staat.
5 | Tussenkalfdelen | Is er een tussenkalf? Neem bovenste en onderste deel apart uit. |  | Verkleint kans op breuk of vervorming. | Nooit als één geheel forceren. | glaszuiger + kunststof spatel |  | 2 | 5 | Tussenkalf apart borgen | Bovenste/onderste deel apart bundelen en bij kozijnvak houden. | KOZIJN/ONDERDELEN | zelfde setcode | Nooit losse kalfdelen zonder label.
6 | Vloerkoppeling los | Maak de mechanische bevestiging van de tussenstijl op de vloer vrij. |  | Pas nu kan de staalset loskomen. | Controleer of leidingwerk of afwerking de toegang belemmert. | accuschroefmachine + passende bit of dopsleutel |  | 2 | 6 | Vloerbevestigers bewaren | Schroeven/doppen van tussenstijl direct in onderdelenbak. | ONDERDELEN | zelfde setcode | Controleer op kleine ontbrekende delen.
7 | Profielen / kozijn uitnemen | Maak resterende profielverbindingen los en neem het kozijn rechtstandig uit. |  | Behoudt maatvastheid van de staalset. | Houd slanke delen goed ondersteund. | accuschroefmachine + 2-persoons tillen + werkhandschoenen |  | 2 | 7 | Staalset in kozijnvak | Kozijn/profielen rechtstandig in KOZIJN-vak met extra steun. | KOZIJN | kleur zichtbaar | Slanke delen niet laten doorbuigen.
8 | Controle + label | Controleer of alle setdelen aanwezig en gelabeld zijn. |  | Setbehoud is hier sterk afhankelijk van losse onderdelen. | Geen glaslatten of tussenkalfdelen laten zwerven. | camera + labels + beschermkarton |  | 1 | 8 | Complete telling | Tel deur, glas, glaslatten, tussenkalfdelen, beslag en bevestigers af. | SETKAART + FRAME | compleet/controle/schade | Ontbrekend deel direct terugzoeken.
Controle- en stopmomenten | [8 empty] | Controle kar vóór transport / opslag
Moment |  | Actie / check |  |  |  | Wat doe je als het niet klopt? |  |  | Check | Actie |  | Stop / afkeur |  | Paraaf
Voor losnemen invulling |  | Zijn alle glaslatten rondom los en is het glas ondersteund? |  |  |  | Zo niet: stop en eerst de invulling veilig ondersteunen. |  |  | Setcode zichtbaar | Deur, kozijn/glas en onderdelenbak hebben dezelfde kleur + code. |  | Zo niet: eerst aanvullen; frame niet verplaatsen.
Voor losmaken vloerkoppeling |  | Zijn glas/paneel en eventuele tussenkalfdelen al uit de set? |  |  |  | Zo niet: eerst invulling volledig uitnemen. |  |  | Grote delen geborgd | Deur, kozijn en glas staan in het juiste vak met bescherming en spanpunt. |  | Zo niet: opnieuw plaatsen en vastzetten.
Na uitname |  | Zijn glaslatten, invulling, staalset en beslag nog één complete set? |  |  |  | Zo niet: ontbrekende delen direct terugzoeken en labelen. |  |  | Transportroute vrij | Pompwagenruimte, liftmaat of hijsroute gecontroleerd. |  | Bij hijsen: 4 hijsogen alleen gebruiken na berekening/keuring.

## Typologie 3
Laag 2 ¦ Typologie 3 | [8 empty] | Setbehoud-frame / kar
Aluminium binnendeurkozijn in glazen systeemwand of met zijlicht | [8 empty] | Direct na iedere stap: plaatsen, labelen en borgen zodat deur, kozijn, glas en onderdelen één set blijven.
Kern van dit blad | [5 empty] | Referentie / overzichtsfoto |  |  | Kern kar / frame
Set |  | Aluminium deurmodule, glaspanelen, rubbers, tapeverbindingen, bevestigers en beslag. | [6 empty] | Capaciteit | 5 sets per frame |  | Vakken | DEUR, KOZIJN, GLAS, ONDERDELEN, SETKAART
Aansluiting |  | Droog en mechanisch systeem; kozijn wordt pas na glasplaatsing gefixeerd. | [6 empty] | Transport | Onderrijdbaar met elektrische pompwagen |  | Maten | ca. 2100 x 1200 x 2100–2200 mm
Grootste risico |  | Glasschade, randschade, verlies van uitlijning en profielvervorming. | [6 empty] | Hijsen | 4 hijsogen boven |  | Let op | constructief berekenen en keuren
Bezetting |  | Minimaal 2 personen. | [6 empty] | Bescherming | rubber/vilt/foam + spanpunt |  | Belading | staand of licht schuin, direct geborgd
Kernadvies |  | Eerst glasafhankelijke fixatie opheffen, daarna glaspanelen uitnemen en pas dan de deurmodule losmaken. | [6 empty] | Status | Compleet / controle / schade |  | Doel | deur, kozijn en onderdelen blijven één set
[9 empty] | SET 1 BLAUW | SET 2 GROEN | SET 3 GEEL | SET 4 ORANJE | SET 5 ROOD | STATUS compleet / controle / schade
Typologiegericht demontageplan | [8 empty] | Toevoeging: gebruik setbehoud-frame / kar per demontagestap
Stap | Fase | Handeling | Foto handeling | Waarom? | Let op voor setbehoud / schade | Gereedschap | Foto gereedschap | Bezetting | Karstap | Direct in frame | Vak | Label / code | Bescherming | Controle / stopmoment
1 | Registratie | Leg modulecode, deurpositie, profielmaat en conditie van glas en aluminium vast. |  | Nodig om systeemdelen later weer per opening te koppelen. | Leg ook glasindeling en zichtbare schade vast. | rolmaat + smartphone/camera |  | 1 | 1 | Modulecode vastleggen | Kies setvak; noteer deurpositie, profielmaat en glasindeling. | SETKAART | SET 1–5 + kleur | Zonder modulecode geen demontage starten.
2 | Deurblad uitnemen | Neem het deurblad uit en borg hang- en sluitwerk. |  | Maakt de aansluiting van de deurmodule bereikbaar. | Werk rustig om profiel en glas niet te raken. | passend scharniergereedschap + schroevendraaier |  | 2 | 2 | Deur direct plaatsen | Deurblad in DEUR-vak; beslag en kleine delen in onderdelenbak. | DEUR + ONDERDELEN | zelfde setcode | Niet tegen glasprofielen plaatsen.
3 | Stelschroeven los | Draai de stelschroeven aan de binnenzijde van het kozijn los. |  | Heft de glasafhankelijke fixatie van het kozijn op. | Alleen gecontroleerd losmaken, niet forceren. | inbussleutel of passend stelschroefgereedschap |  | 2 | 3 | Stelschroeven borgen | Losgenomen stelschroeven direct in gelabeld zakje/bak. | ONDERDELEN | zelfde setcode | Laat ze niet in de profielsponning vallen.
4 | Rubbers verwijderen | Verwijder de glasrubbers. |  | Maakt de glasdelen vrij voor uitname. | Rubbers per set bewaren. | kunststof rubberhaak of spatel |  | 2 | 4 | Rubbers apart bewaren | Rubbers schoon en ongevouwen in onderdelenbak bewaren. | ONDERDELEN | zelfde setcode | Geen rubbers laten verdwijnen of dubbelvouwen.
5 | Panelen ontkoppelen | Hef de tapeverbinding tussen de glasplaten op. |  | Glaspanelen moeten los zijn vóór uitname. | Geen harde kracht op glasranden zetten. | kunststof ontkoppelspatel + glaszuiger |  | 2 | 5 | Glasvak voorbereiden | Voordat panelen loskomen: foam, breekbaar-label en steunpunt klaarzetten. | GLAS | kleur + breekbaar | Niet ontkoppelen zonder klaar glasvak.
6 | Glaspanelen uitnemen | Neem glaspanelen ondersteund uit boven- en onderprofielen. |  | Voorkomt breuk en verlies van uitlijning. | Minimaal twee personen; glas steeds ondersteunen. | 2x glaszuiger + werkhandschoenen |  | 2 | 6 | Glas in glasvak | Glaspanelen staand/licht schuin in GLAS-vak; randen beschermd. | GLAS | zelfde setcode | Minimaal 2 personen bij plaatsen.
7 | Stoelhoeken / schroeven | Maak stoelhoeken en profielschroeven los. |  | Pas nu kan de deurmodule vrij komen. | Controleer of alle glasdelen echt uit de aansluiting zijn. | accuschroefmachine + passende bit/dopsleutel |  | 2 | 7 | Stoelhoeken verzamelen | Stoelhoeken, schroeven en profieldelen direct per module bundelen. | ONDERDELEN | zelfde setcode | Controleer compleetheid vóór deurmodule loskomt.
8 | Deurmodule uitnemen | Neem het aluminium deurkozijn als afzonderlijke module uit. |  | Behoudt maatvastheid van de deurmodule. | Niet scheef belasten of torderen. | werkhandschoenen + 2-persoons tillen |  | 2 | 8 | Deurmodule plaatsen | Aluminium deurmodule als geheel in KOZIJN/DEURMODULE-vak zetten. | KOZIJN | kleur zichtbaar | Niet torderen of scheef belasten.
9 | Controle + label | Label deurmodule, rubbers, bevestigers en glasdelen per opening. |  | Setbehoud is hier sterk systeemafhankelijk. | Geen losse rubbers of profieldelen laten verdwijnen. | camera + labels + beschermfolie |  | 1 | 9 | Systeemset afronden | Rubbers, glas, bevestigers, deurmodule en deur afvinken op setkaart. | SETKAART + FRAME | compleet/controle/schade | Frame pas verplaatsen na afvinken.
Controle- en stopmomenten | [8 empty] | Controle kar vóór transport / opslag
Moment |  | Actie / check |  |  |  | Wat doe je als het niet klopt? |  |  | Check | Actie |  | Stop / afkeur |  | Paraaf
Voor uitname glas |  | Zijn stelschroeven los en rubbers verwijderd? |  |  |  | Zo niet: eerst de glasafhankelijke fixatie volledig opheffen. |  |  | Setcode zichtbaar | Deur, kozijn/glas en onderdelenbak hebben dezelfde kleur + code. |  | Zo niet: eerst aanvullen; frame niet verplaatsen.
Voor losmaken deurmodule |  | Zijn glaspanelen echt uit de profielen genomen? |  |  |  | Zo niet: stop; de deurmodule mag pas daarna los. |  |  | Grote delen geborgd | Deur, kozijn en glas staan in het juiste vak met bescherming en spanpunt. |  | Zo niet: opnieuw plaatsen en vastzetten.
Na uitname |  | Zijn rubbers, bevestigers, glasdelen en deurmodule compleet gelabeld? |  |  |  | Zo niet: direct per opening aanvullen en opnieuw controleren. |  |  | Transportroute vrij | Pompwagenruimte, liftmaat of hijsroute gecontroleerd. |  | Bij hijsen: 4 hijsogen alleen gebruiken na berekening/keuring.

## Bronnen
Bronnen en herkomst
Overzicht van de belangrijkste bronnen achter dit werkboek
Bron | Gebruik in dit werkboek | URL / herkomst
Geüpload onderzoeksrapport | Hoofdstuk 2.2.3 en 2.2.5 vormden de basis voor de vertaalslag naar het demontageplan. | Intern projectbestand
Platform CB'23 (2023) | Algemene principes: verbindingen, bereikbaarheid, vorminsluiting en kwaliteitsborging. | https://platformcb23.nl/wp-content/uploads/PlatformCB23_Leidraad_Kwaliteitsbeoordeling-en-borging-bij-hergebruik-uit-bestaande-bouw.pdf
Aanpak Circulair Slopen en Hergebruik (2026) | Onderbouwing behoefte aan betere standaardisatie en bruikbare informatie. | https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2026/02/Aanpak-Circulair-Slopen-en-Hergebruik-5-februari-2026.pdf
Stichting W/E adviseurs (2023) | Onderbouwing behoefte aan uniform afwegingskader en borging van sloop-/demontageplannen. | https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2024/06/WE-Rapport-32355-Vooronderzoek-MKI-Sloop-DEF-update.pdf
Cramer et al. (2024) | Praktijksignaal dat demontageplannen ontbreken. | https://versnellingshuisce.nl/assets/ketendoorbraakproject-staal-rapportage-q1-2024.pdf
Staalkozijn | Typologie 1: metalstudopbouw en bevestigingslogica. | https://www.staalkozijn.nl/wp-content/uploads/2016/06/Montagehandleiding-Metalstud.pdf
Berkvens | Typologie 2: direct gekoppeld zijlicht, glaslatten en vloerkoppeling. | https://berkvens.nl/uploads/media/668ce8f69a6b6/672354eddc45a.pdf
Astrimex | Typologie 3: montagevolgorde glazen systeemwand en deurmodule. | https://www.astrimex.nl/content/files/montagehandleiding%20astrimex%20glazen%20systeemwand%20v.1.pdf
Intermontage | Typologie 3: modulaire, demontabele glazen systeemwand. | https://intermontage.nl/wp-content/uploads/Intermontage-Glazen-Systeemwand-HGS-v2025-12-1.pdf
Gereedschapsbeelden (voorbeeldbeelden) | Toegevoegd in kolom 'Foto gereedschap' | URL / herkomst
Rolmaat | Wikimedia Commons | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Tape_Measure_25%27_Klein_Tools.jpg
Camera | Wikimedia Commons | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Camera_%28Unsplash%29.jpg
Schroevendraaier | Wikimedia Commons | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/PHILLIPS_and_POZIDRIV_screwdrivers_and_screw.JPG
Accuschroefmachine | Wikimedia Commons | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Cordless_electric_%28screw%29_drill.jpg
Stanleymes / cutter | Wikimedia Commons | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Generic_utility_knife_with_blade_extended.JPG
Inbussleutels | Wikimedia Commons | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Hex_keys_-_1.jpg
Glaszuiger | Wikimedia Commons | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Suction-lifter-one-cup.jpg
Helm | Wikimedia Commons | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Hard_Hat_%28645604764%29.jpg
Veiligheidsbril | Wikimedia Commons | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Safety_Glasses.svg/3840px-Safety_Glasses.svg.png
Werkhandschoenen | Wikimedia Commons | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Work_Gloves.svg/3840px-Work_Gloves.svg.png
Labelmaker | Wikimedia Commons | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Brother_P-Touch_65_Label_Maker_Rear.jpg
Marker | Wikimedia Commons | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Marker_Pen.jpg
Krat / transportcontainer | Wikimedia Commons | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Versandturm_voll.jpg
Tablet | Wikimedia Commons | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Tablet_Computer.jpg
Kunststof spatel / spudger | Wikimedia Commons | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Spudger.jpg